## lab4_Гант
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
lab4_Гант | [11 empty] | 2025-12-03 08:14
Цвет | Структура задач |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Управление проектом |  |  |  | 2025-11-25 09:00 | 2026-07-23 15:20 |  | 65 | 1381.33 | 82.66 | 960 |  |  | Сводная задача |  | 0 | 0 | 2025-11-25 11:40 | Елизавета Козека | проект | lab4_Гант | 1
| 1.1 |  | Инициация проекта |  | Project Manager, Business Analyst | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 18:00 |  | 100 | 16 | 24 | 960 | Закрыт | Средний | Формальный запуск проекта. Согласование и подписание Устава проекта со стейкхолдерами. Определение высокоуровневых требований и границ проекта. |  | 0 | 0 | 2025-11-25 11:40 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Управление проектом | 2
| 1.2 |  | Планирование |  | Project Manager, Business Analyst, UX/UI Designer | 2025-11-27 09:00 | 2025-12-02 15:20 |  | 100 | 29.33 | 50.66 | 0 | Выполнено | Средний | Детальное планирование сроков, ресурсов, бюджета. Создание плана управления проектом, коммуникациями и рисками. | 1.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 11:58 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Управление проектом | 2
| 1.3 |  | Завершение проекта |  | Project Manager, Business Analyst | 2026-07-20 15:20 | 2026-07-23 15:20 |  | 0 | 24 | 8 | 0 | Открыт | Средний | Формальное закрытие проекта: финальный отчет, передача документации, анализ уроков проекта, архивация материалов. | 4.1.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 11:59 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Управление проектом | 2
| 2 | Разработка продукта |  |  |  | 2025-12-02 15:20 | 2026-06-26 15:20 |  | 0 | 1184 | 556.02 | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 11:59 | Елизавета Козека | проект | lab4_Гант | 1
| 2.1 |  | Проектирование системы |  |  | 2025-12-02 15:20 | 2026-01-09 15:20 |  | 0 | 224 | 136 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:01 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Разработка продукта | 2
| 2.1.1 |  |  | Разработка технического задания | Project Manager, Business Analyst | 2025-12-02 15:20 | 2025-12-22 15:20 |  | 0 | 112 | 40 | 240 | Открыт | Средний | Детализация требований из Устава. Формальное документирование функциональных и нефункциональных требований к системе. | 1.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:02 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Проектирование системы | 3
| 2.1.2 |  |  | Проектирование архитектуры | Backend Developer, Security Specialist | 2025-12-22 15:20 | 2026-01-09 15:20 |  | 0 | 112 | 40 | 300 | Открыт | Средний | Разработка высокоуровневой архитектуры системы: выбор технологического стека, проектирование базы данных, API-структуры. | 2.1.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:03 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Проектирование системы | 3
| 2.1.3 |  |  | Создание дизайн-макетов | UX/UI Designer | 2025-12-22 15:20 | 2026-01-09 15:20 |  | 0 | 112 | 56 | 960 | Открыт | Средний | Разработка UI/UX дизайна ключевых экранов приложения (главная, профиль питомца, календарь, база знаний) и создание интерактивного прототипа в Figma. | 2.1.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:03 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Проектирование системы | 3
| 2.2 |  | Разработка фронтенда |  |  | 2026-01-09 15:20 | 2026-03-02 15:20 |  | 0 | 288 | 140 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:01 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Разработка продукта | 2
| 2.2.1 |  |  | Верстка основных страниц | UX/UI Designer, Frontend Developer | 2026-01-09 15:20 | 2026-01-30 15:20 |  | 0 | 120 | 80 | 0 | Открыт | Средний | Создание адаптивных HTML/CSS шаблонов основных страниц приложения на основе утвержденных макетов. | 2.1.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:04 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Разработка фронтенда | 3
| 2.2.2 |  |  | Реализация интерактивных элементов | Frontend Developer, Backend Developer | 2026-01-30 15:20 | 2026-02-18 15:20 |  | 0 | 104 | 24 | 0 | Открыт | Средний | Программирование клиентской логики на JavaScript/TypeScript: формы, фильтры, динамический контент. | 2.2.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:04 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Разработка фронтенда | 3
| 2.2.3 |  |  | Адаптивная верстка | Frontend Developer | 2026-02-18 15:20 | 2026-03-02 15:20 |  | 0 | 64 | 36 | 0 | Открыт | Средний | Оптимизация интерфейса для корректного отображения на мобильных устройствах и планшетах. | 2.2.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:04 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Разработка фронтенда | 3
| 2.3 |  | Разработка бэкенда |  |  | 2026-01-09 15:20 | 2026-06-08 15:20 |  | 0 | 848 | 176.02 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:01 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Разработка продукта | 2
| 2.3.1 |  |  | Настройка серверной инфраструктуры | Backend Developer | 2026-01-09 15:20 | 2026-01-23 15:21 |  | 0 | 80.02 | 48.02 | 0 | Открыт | Средний | Развертывание и конфигурация серверного окружения, настройка CI/CD. | 2.1.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:15 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Разработка бэкенда | 3
| 2.3.2 |  |  | Реализация API | Backend Developer | 2026-04-30 10:20 | 2026-05-25 15:20 |  | 0 | 140 | 88 | 0 | Открыт | Средний | Разработка backend-API для всех модулей приложения: авторизация, управление профилями, календарь событий. | 3.1, 3.2, 2.3.1, 3.3 | 0 | 0 | 2025-11-26 23:41 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Разработка бэкенда | 3
| 2.3.3 |  |  | Интеграция с внешними сервисами | Backend Developer, DevOps Engineer | 2026-05-25 15:20 | 2026-06-08 15:20 |  | 0 | 80 | 40 | 300 | Открыт | Средний | Разработка backend-API для всех модулей приложения: авторизация, управление профилями питомцев, календарь событий, работа с контентом. | 2.3.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:30 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Разработка бэкенда | 3
| 2.4 |  | Тестирование |  |  | 2026-03-02 15:20 | 2026-06-26 15:20 |  | 0 | 672 | 104 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:01 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Разработка продукта | 2
| 2.4.1 |  |  | Функциональное тестирование | QA Engineer | 2026-06-08 15:20 | 2026-06-22 15:20 |  | 0 | 80 | 48 | 0 | Открыт | Средний | Проверка соответствия функционала требованиям ТЗ. Тестирование основных сценариев использования. | 2.2.3, 2.3.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:30 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Тестирование | 3
| 2.4.2 |  |  | Нагрузочное тестирование | QA Engineer | 2026-06-22 15:20 | 2026-06-26 15:20 |  | 0 | 32 | 32 | 0 | Открыт | Средний | Проверка производительности и стабильности системы под нагрузкой. | 2.4.3, 2.4.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:30 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Тестирование | 3
| 2.4.3 |  |  | Юзабилити-тестирование | QA Engineer, Content Manager | 2026-03-02 15:20 | 2026-03-06 15:20 |  | 0 | 32 | 24 | 0 | Открыт | Средний | Тестирование удобства использования приложения с привлечением представителей целевой аудитории. | 2.2.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:30 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Разработка продукта / Тестирование | 3
| 3 | Функциональные модули |  |  |  | 2026-01-09 15:20 | 2026-06-16 10:20 |  | 0 | 892 | 864 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:00 | Елизавета Козека | проект | lab4_Гант | 1
| 3.1 |  | Модуль профилей питомцев |  |  | 2026-03-06 15:20 | 2026-04-02 10:20 |  | 0 | 148 | 192 | 0 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:31 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Функциональные модули | 2
| 3.1.1 |  |  | Реализация карточек питомцев | Frontend Developer, Backend Developer | 2026-03-06 15:20 | 2026-03-13 15:20 |  | 0 | 40 | 48 | 0 | Открыт | Средний | Frontend и backend разработка функционала для создания, редактирования и просмотра профилей питомцев. Включает загрузку фото, ввод основных данных (кличка, порода, дата рождения). | 2.1.2, 2.1.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:32 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Модуль профилей питомцев | 3
| 3.1.2 |  |  | Система хранения медицинских данных | Backend Developer, Security Specialist | 2026-03-13 15:20 | 2026-03-27 15:20 |  | 0 | 80 | 88 | 0 | Открыт | Средний | Разработка безопасного хранилища для медицинских записей, прививок, истории болезней. | 2.1.2, 3.1.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:32 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Модуль профилей питомцев | 3
| 3.1.3 |  |  | Загрузка и обработка фото | Frontend Developer, Backend Developer | 2026-03-27 15:20 | 2026-04-02 10:20 |  | 0 | 28 | 56 | 0 | Открыт | Средний | Реализация функционала загрузки, сжатия и хранения фотографий питомцев. | 3.1.1, 3.1.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:32 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Модуль профилей питомцев | 3
| 3.2 |  | Модуль "Календарь заботы" |  |  | 2026-04-02 10:20 | 2026-04-30 10:20 |  | 0 | 160 | 184 | 0 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:31 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Функциональные модули | 2
| 3.2.1 |  |  | Система напоминаний | Frontend Developer, Backend Developer | 2026-04-02 10:20 | 2026-04-16 10:20 |  | 0 | 80 | 72 | 0 | Открыт | Средний | Разработка механизма уведомлений (email, push) о предстоящих событиях по уходу за питомцем. | 2.1.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:33 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Модуль "Календарь заботы" | 3
| 3.2.2 |  |  | Интеграция с календарями | Backend Developer, DevOps Engineer | 2026-04-16 10:20 | 2026-04-30 10:20 |  | 0 | 80 | 56 | 0 | Открыт | Средний | Настройка синхронизации событий с внешними календарными приложениями пользователя. | 3.2.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:33 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Модуль "Календарь заботы" | 3
| 3.2.3 |  |  | Шаблоны ухода для разных пород | Backend Developer, Content Manager | 2026-04-16 10:20 | 2026-04-30 10:20 |  | 0 | 80 | 56 | 0 | Открыт | Средний | Создание системы предустановленных шаблонов мероприятий для различных пород животных. | 3.2.1, 3.3.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:33 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Модуль "Календарь заботы" | 3
| 3.3 |  | База знаний |  |  | 2026-01-09 15:20 | 2026-03-06 15:20 |  | 0 | 320 | 280 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:31 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Функциональные модули | 2
| 3.3.1 |  |  | Каталог пород животных | Frontend Developer, Backend Developer, Content Manager | 2026-01-09 15:20 | 2026-01-30 15:20 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний | Разработка структуры и интерфейса для каталога пород с фильтрацией и поиском. | 2.1.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:35 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / База знаний | 3
| 3.3.2 |  |  | Статьи по уходу и лечению | Backend Developer, Content Manager | 2026-01-30 15:20 | 2026-02-20 15:20 |  | 0 | 120 | 104 | 0 | Открыт | Средний | Создание системы управления контентом (CMS) для публикации и редактирования статей. | 3.3.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:36 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / База знаний | 3
| 3.3.3 |  |  | Система поиска и фильтрации | Frontend Developer, Backend Developer | 2026-02-20 15:20 | 2026-03-06 15:20 |  | 0 | 80 | 56 | 0 | Открыт | Средний | Реализация полнотекстового поиска и продвинутых фильтров по базе знаний. | 3.3.1, 3.3.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:36 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / База знаний | 3
| 3.4 |  | Социальный модуль |  |  | 2026-04-30 10:20 | 2026-06-16 10:20 |  | 0 | 264 | 208 | 0 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:31 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Функциональные модули | 2
| 3.4.1 |  |  | Лента активности | Frontend Developer, Backend Developer | 2026-04-30 10:20 | 2026-05-15 10:20 |  | 0 | 88 | 48 | 0 | Открыт | Средний | Разработка персонализированной ленты с контентом от других пользователей и сообществ. | 2.1.2, 3.1.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:36 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Социальный модуль | 3
| 3.4.2 |  |  | Система комментариев | Frontend Developer, Backend Developer | 2026-06-03 10:20 | 2026-06-16 10:20 |  | 0 | 72 | 80 | 0 | Открыт | Средний | Реализация функционала комментирования публикаций и обсуждений. | 3.4.1, 3.4.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:37 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Социальный модуль | 3
| 3.4.3 |  |  | Сообщества по интересам | Frontend Developer, Backend Developer, Content Manager | 2026-05-15 10:20 | 2026-06-03 10:20 |  | 0 | 104 | 80 | 0 | Открыт | Средний | Создание механизма создания и управления тематическими сообществами пользователей. | 3.4.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:37 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Функциональные модули / Социальный модуль | 3
| 4 | Запуск и продвижение |  |  |  | 2025-12-02 15:20 | 2026-07-20 15:20 |  | 0 | 1312 | 312 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:00 | Елизавета Козека | проект | lab4_Гант | 1
| 4.1 |  | Подготовка к запуску |  |  | 2026-03-06 15:20 | 2026-07-20 15:20 |  | 0 | 768 | 136 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:37 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Запуск и продвижение | 2
| 4.1.1 |  |  | Финальное тестирование | QA Engineer, Security Specialist | 2026-06-26 15:20 | 2026-07-06 15:20 |  | 0 | 48 | 32 | 0 | Открыт | Средний | Полный регрессионный тест перед релизом. Проверка работы всех интегрированных модулей на тестовом окружении, максимально приближенном к продакшену. | 2.4 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:38 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Запуск и продвижение / Подготовка к запуску | 3
| 4.1.2 |  |  | Наполнение БД первоначальным контентом | Backend Developer, Content Manager | 2026-03-06 15:20 | 2026-03-24 15:20 |  | 0 | 96 | 80 | 0 | Открыт | Средний | Заполнение базы данных стартовым контентом: породы, статьи, шаблоны ухода. | 2.4.3, 3.3 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:38 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Запуск и продвижение / Подготовка к запуску | 3
| 4.1.3 |  |  | Регистрация в app stores | Project Manager, DevOps Engineer | 2026-07-06 15:20 | 2026-07-20 15:20 |  | 0 | 80 | 24 | 0 | Открыт | Средний | Подготовка и подача заявок на публикацию приложения в App Store и Google Play. | 4.1.1, 4.1.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:38 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Запуск и продвижение / Подготовка к запуску | 3
| 4.2 |  | Маркетинговая стратегия |  |  | 2025-12-02 15:20 | 2026-01-06 15:20 |  | 0 | 200 | 176 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-25 12:37 | Елизавета Козека | группа задач | lab4_Гант / Запуск и продвижение | 2
| 4.2.1 |  |  | Разработка плана продвижения | Project Manager, Content Manager | 2025-12-02 15:20 | 2025-12-15 15:20 |  | 0 | 72 | 40 | 0 | Открыт | Средний | Создание комплексного плана маркетинговых активностей на первый год после запуска. | 1.2 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:38 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Запуск и продвижение / Маркетинговая стратегия | 3
| 4.2.2 |  |  | Создание рекламных материалов | UX/UI Designer, Content Manager | 2025-12-15 15:20 | 2026-01-06 15:20 |  | 0 | 128 | 96 | 0 | Открыт | Средний | Разработка креативов, текстов, видеороликов для рекламных кампаний. | 4.2.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:38 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Запуск и продвижение / Маркетинговая стратегия | 3
| 4.2.3 |  |  | Настройка аналитики | Business Analyst, DevOps Engineer | 2025-12-15 15:20 | 2025-12-24 15:20 |  | 0 | 56 | 40 | 0 | Открыт | Средний | Внедрение систем аналитики (Google Analytics, AppMetrica) для отслеживания пользовательского поведения. | 4.2.1 | 0 | 0 | 2025-11-25 12:39 | Елизавета Козека | задача | lab4_Гант / Запуск и продвижение / Маркетинговая стратегия | 3
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com