## Лист1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов | Должность | Трудозатраты | Ставка руб/час | ЗП осн | ЗП доп | ФСЗН + БГС | Прочие прямые затраты | Накладные расходы | Расходы на разработку | Расходы на сопровождение и адаптацию
Инициация проекта | Project Manager, Business Analyst | 24 | Backend Developer | 662.63 | 20.8333 | 13804.7917 | 1518.5271 | 5301.8683 | 1380.4792 | 6212.1562 | 28217.8224 | 2821.7822
Планирование | Project Manager, Business Analyst, UX/UI Designer | 50.6 | Business Analyst | 93.33 | 20.8333 | 1944.375 | 213.8812 | 746.7567 | 194.4375 | 874.9688 | 3974.4192 | 397.4419
Завершение проекта | Project Manager, Business Analyst | 8 | Content Manager | 306.66 | 10.7143 | 3285.6429 | 361.4207 | 1261.884 | 328.5643 | 1478.5393 | 6716.0511 | 671.6051
Разработка технического задания | Project Manager, Business Analyst | 40 | DevOps Engineer | 72 | 26.7857 | 1928.5714 | 212.1429 | 740.6871 | 192.8571 | 867.8571 | 3942.1157 | 394.2116
Проектирование архитектуры | Backend Developer, Security Specialist | 40 | Frontend Developer | 338.66 | 17.8571 | 6047.5 | 665.225 | 2322.6029 | 604.75 | 2721.375 | 12361.4528 | 1236.1453
Создание дизайн-макетов | UX/UI Designer | 56 | Project Manager | 69.33 | 23.8095 | 1650.7143 | 181.5786 | 633.9733 | 165.0714 | 742.8214 | 3374.159 | 337.4159
Верстка основных страниц | UX/UI Designer, Frontend Developer | 80 | QA Engineer | 112 | 14.881 | 1666.6667 | 183.3333 | 640.1 | 166.6667 | 750 | 3406.7667 | 340.6767
Реализация интерактивных элементов | Frontend Developer, Backend Developer | 24 | Security Specialist | 48 | 23.8095 | 1142.8571 | 125.7143 | 438.9257 | 114.2857 | 514.2857 | 2336.0686 | 233.6069
Адаптивная верстка | Frontend Developer | 36 | UX/UI Designer | 111.99 | 17.8571 | 1999.8214 | 219.9804 | 768.0514 | 199.9821 | 899.9196 | 4087.755 | 408.7755
Настройка серверной инфраструктуры | Backend Developer | 48 | Итого часов | 1814.6 |  | 33470.9405 | 3681.8035 | 12854.8494 | 3347.094 | 15061.9232 | 68416.6106 | 6841.6611 | 75258.2716
Реализация API | Backend Developer | 88
Интеграция с внешними сервисами | Backend Developer, DevOps Engineer | 40 | Способ монетизации - разработка на заказ
Функциональное тестирование | QA Engineer | 48 | Ставка НДС | 0.2
Нагрузочное тестирование | QA Engineer | 32 | Ур. рентабельности | 0.2
Юзабилити-тестирование | QA Engineer, Content Manager | 24 | Налог на прибыль | 0.2
Реализация карточек питомцев | Frontend Developer, Backend Developer | 48 | Прибыль | 15051.6543
Система хранения медицинских данных | Backend Developer, Security Specialist | 88 | Цена | 90309.926
Загрузка и обработка фото | Frontend Developer, Backend Developer | 56 | Сумма НДС | 18061.9852
Система напоминаний | Frontend Developer, Backend Developer | 72 | Цена с НДС | 108371.9112
Интеграция с календарями | Backend Developer, DevOps Engineer | 56 | Чистая прибыль | 12041.3235
Шаблоны ухода для разных пород | Backend Developer, Content Manager | 56
Каталог пород животных | Frontend Developer, Backend Developer, Content Manager | 120
Статьи по уходу и лечению | Backend Developer, Content Manager | 104
Система поиска и фильтрации | Frontend Developer, Backend Developer | 56 | Должность | Зарплата основная
Лента активности | Frontend Developer, Backend Developer | 48 | Backend Developer | 3500
Система комментариев | Frontend Developer, Backend Developer | 80 | Business Analyst | 3500
Сообщества по интересам | Frontend Developer, Backend Developer, Content Manager | 80 | Content Manager | 1800
Финальное тестирование | QA Engineer, Security Specialist | 32 | DevOps Engineer | 4500
Наполнение БД первоначальным контентом | Backend Developer, Content Manager | 80 | Frontend Developer | 3000
Регистрация в app stores | Project Manager, DevOps Engineer | 24 | Project Manager | 4000
Разработка плана продвижения | Project Manager, Content Manager | 40 | QA Engineer | 2500
Создание рекламных материалов | UX/UI Designer, Content Manager | 96 | Security Specialist | 4000
Настройка аналитики | Business Analyst, DevOps Engineer | 40 | UX/UI Designer | 3000
Итого часов |  | 1814.6