Устав проекта

# Приложение для контроля ухода за домашними питомцами

# «Pure Paw-some»

Краткое наименование проекта				Трекер «Pure Paw-some»

Планируемое время начала и окончания проекта 		20.09.2025 - 20.08.2026

Место реализации                                                                      	Беларусь, Минск

Заказчик проекта							ООО «P&TLabs»

Руководители проекта                                                              	Козека Елизавета

Максимовна

Головацкий Илья Игоревич

## Оглавление

Предпосылки инициации проекта

Цели проекта

Задачи проекта

Высокоуровневое описание содержания проекта

Требования к продукту и проекту

Высокоуровневые риски проекта

Ограничения проекта

Допущения проекта

Критерии успешности проекта

Сводное расписание контрольных событий

Назначение руководителя проекта

Полномочия и ответственность руководителя проекта

### Предпосылки инициации проекта

Компания PTLabs, специализирующаяся на разработке цифровых решений для улучшения качества жизни домашних питомцев и их владельцев, выявила растущий спрос на комплексные платформы для управления уходом за животными. Рост популярности ответственного pet-родительства и осознанного подхода к содержанию животных создал потребность в централизованном инструменте, объединяющем информацию о породах, персональный трекер здоровья и сообщество единомышленников.

В настоящее время владельцы животных вынуждены использовать разрозненные источники для поиска информации о породах, ведения медицинских карт питомцев и общения с другими владельцами. Это приводит к сложностям в подборе подходящего питомца, ошибкам в уходе, отсутствию систематизированной истории здоровья и разрозненности данных.

Для решения этих задач и укрепления рыночной позиции было принято решение о разработке веб-приложения «Pure Paw-Some». Приложение объединит в себе функционал энциклопедии пород, персонального трекера здоровья питомцев и социальной платформы для владельцев животных.

### Цели проекта

Повышение качества ухода за домашними животными и комфорта их владельцев за счет создания комплексной цифровой платформы управления заботой о питомцах.

Для достижения этой цели были определены следующие задачи:

- сократить время поиска информации о подходящей породе животного на 60% за счет создания детального каталога с расширенной системой фильтрации;

- уменьшить количество ошибок в уходе за питомцами на 45% путем внедрения системы персональных трекеров здоровья и уведомлений о важных мероприятиях;

- увеличить вовлеченность пользователей на 50% в течение полугода благодаря созданию активного сообщества и возможностей для обмена опытом;

- повысить точность учета медицинских данных на 70% за счет цифровизации истории здоровья и систематизации информации о питомцах.

Все задачи будут реализованы в течение 11 месяцев с момента старта проекта, обеспечив удобное, современное и функциональное веб-приложение для владельцев домашних животных «Pure Paw-Some», отвечающее их потребностям и способствующее обеспечению качественного ухода за питомцами.

### Задачи проекта

Для успешного достижения целей проекта «Pure Paw-Some» необходимо выполнение следующих задач:

Разработка системы управления каталогом животных:

- создание базы данных пород животных с детальной информацией (вид, размер, гипоаллергенность, продолжительность жизни);

- внедрение модуля фильтрации и поиска по характеристикам пород;

- разработка системы модерации заявок на добавление новых пород.

Цели: обеспечение пользователей достоверной информацией для выбора подходящего питомца.

Создание персонального трекера ухода за питомцами:

- разработка модуля управления карточками питомцев;

- внедрение системы учета здоровья и важных параметров (вес, медицинские показатели);

- реализация системы уведомлений о мероприятиях по уходу.

Цели: систематизация данных о питомцах и повышение качества ухода.

Разработка социальной платформы:

- создание модуля статей и публикаций;

- внедрение системы управления контентом;

- разработка функционала избранного и персонализированных лент.

Цели: формирование активного сообщества владельцев животных, повышение вовлеченности пользователей, обмен опытом.

### Высокоуровневое описание содержания проекта

Проект по созданию веб-приложения «Pure Paw-Some» направлен на разработку комплексной платформы для владельцев домашних животных. Реализация будет включать создание каталога пород, системы управления здоровьем питомцев и социальных функций. Проект будет реализован поэтапно, с акцентом на удобство пользователя, тестирование и обратную связь на каждом этапе.

Этап 1. Анализ и проектирование системы:

На данном этапе будет проведен анализ потребностей целевой аудитории и существующих решений на рынке. Будет разработана детальная архитектура приложения, спроектирован пользовательский интерфейс (UI/UX) и определен стек технологий. Результатом станет полное техническое задание и прототипы ключевых экранов.

Выходной результат: техническое задание, каркасы и дизайн-макеты ключевых экранов, архитектура базы данных.

Продолжительность: 5 недель (~1 месяц).

Этап 2. Разработка ядра приложения и модуля профилей питомцев:

Будет создана базовая структура приложения (бэкенд и фронтенд) и центральный модуль — личный «Питомник» пользователя. Этот модуль позволит добавлять питомцев в коллекцию, указывать их породу, дату рождения, основные параметры (вес, размер) и загружать фотографии.

Выходной результат: рабочее ядро приложения и модуль для создания и управления профилями питомцев.

Продолжительность: 7 недель (~1,5 месяца).

Этап 3. Разработка системы уведомлений и контроля ухода:

Будет реализован «Календарь заботы» — ключевой модуль приложения. Система на основе породы, возраста и состояния здоровья питомца будет формировать персональный график ветеринарных осмотров, вакцинаций, обработок от паразитов и других процедур. Пользователь сможет получать push-уведомления и email-напоминания о предстоящих мероприятиях.

Выходной результат: рабочий модуль календаря с системой умных уведомлений о мероприятиях по уходу.

Продолжительность: 8 недель (2 месяца).

Этап 4. Разработка базы знаний и диагностического помощника:

Будет создана обширная база данных по популярным породам животных, их заболеваниям и особенностям ухода. На её основе будет разработан помощник для первичной диагностики проблем: пользователь сможет описать симптомы и получить возможные причины недомогания питомца с рекомендациями по дальнейшим действиям.

Выходной результат: база знаний и модуль для первичной диагностики проблем здоровья питомцев.

Продолжительность: 6 недель (1,5 месяца).

Этап 5. Всестороннее тестирование, обучение и запуск:

На данном этапе будет проведено комплексное тестирование: функциональное, юзабилити-тестирование с реальными пользователями, нагрузочное тестирование. Будет подготовлена справочная документация и видео-гайды. Запуск приложения в магазинах App Store и Google Play.

Выходной результат: протестированное, стабильное приложение, опубликованное в сторах, и учебные материалы для пользователей.

Продолжительность: 2 недели (0,5 месяца).

Этап 6. Поэтапный запуск и сбор обратной связи:

После публикации приложение будет продвигаться среди целевой аудитории. Будет налажен процесс сбора обратной связи и баг-репортов от пользователей для планирования доработок и улучшений в следующих версиях.

Выходной результат: работающее приложение с активной пользовательской базой, обратная связь для будущих обновлений.

Продолжительность: 8 недель (2 месяца).

Этап 7. Разработка и внедрение премиум-функций:

На основе анализа поведения пользователей и собранной обратной связи будет разработан и внедрен блок дополнительных платных функций (монетизация). Это может включать персонализированные консультации от экспертов-ветеринаров, расширенную аналитику здоровья питомца, интеграцию с умными кормушками, лотками, аквариумами и террариумами.

Выходной результат: реализованный и протестированный модуль премиум-подписки с набором платных функций.

Продолжительность: 8 недель (2 месяца).

Этап 8. Оптимизация и масштабирование инфраструктуры:

С ростом пользовательской базы будет проведена работа по оптимизации кода, баз данных и серверной инфраструктуры для обеспечения стабильной работы и высокой скорости отклика приложения при большой нагрузке. Будет реализовано масштабируемое облачное решение.

Выходной результат: оптимизированная, отказоустойчивая и масштабируемая инфраструктура приложения.

Продолжительность: 2 недели (0,5 месяца).

Этап 9. Оптимизация и масштабирование инфраструктуры:

Запускается цикл непрерывного улучшения продукта. На основе данных использования и запросов пользователей формируется roadmap развития. Команда будет регулярно выпускать обновления, добавлять новые породы животных, функции и улучшать существующий функционал.

Выходной результат: стабильно работающее и развивающееся приложение с регулярными обновлениями, высоким уровнем удовлетворенности пользователей и растущей монетизацией.

Продолжительность: постоянный процесс.

### Требования к продукту и проекту

Требования к продукту:

1) Регистрация, авторизация и профили:

- приложение должно обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей через email и социальные сети;

- система должна позволять пользователю создавать и редактировать карточку каждого питомца (кличка, фото, день рождения, текущий вес).

2) Управление каталогом животных:

- приложение должно предоставлять расширенный каталог пород с фильтрацией;

- система должна включать модуль модерации заявок на добавление новых пород.

3) Персональный трекер питомцев:

- продукт должен обеспечивать ведение карточек питомцев с историей здоровья;

- система должна предоставлять уведомления о событиях по уходу.

4) Социальная платформа:

- приложение должно включать функционал просмотра, создания и управления статьями;

- система должна предоставлять возможность работы с избранным контентом.

5) Система рекомендаций и аналитики:

- приложение должно генерировать персональные рекомендации по товарам и услугам для животных (корма, ветеринарные услуги, аксессуары) на основе породы, возраста и особенностей питомцев пользователя;

- для администратора должна быть предусмотрена аналитика по популярным породам животных, частоте обращений к статьям определенных тем и статистика активности пользователей в сообществе.

6) Интеграция с существующими системами:

- продукт должен поддерживать возможность интеграции с календарями (Google Calendar, Apple Calendar) для синхронизации напоминаний о мероприятиях по уходу за питомцами;

- желательна возможность интеграции с умными устройствами для автоматического сбора данных о питании и активности питомцев.

#### Требования к проекту:

1) Используемые технологии:

- приложение должно быть разработано как кроссплатформенное веб-приложение с использованием технологий для обеспечения высокой производительности и оффлайн-доступа к базовым функциям;

- архитектура должна быть спроектирована с учетом будущего масштабирования и выпуска мобильного приложения.

2) Процесс разработки:

- проект будет реализован по гибкой методологии Scrum с двухнедельными спринтами и регулярными демонстрациями функционала продукта для заказчика;

- для управления задачами и командой будет использоваться Jira или аналогичная система.

3) Тестирование и качество:

- обязательно проведение всестороннего тестирования, включая юзабилити-тестирование с целевой аудиторией, функциональное и нагрузочное тестирование;

- интерфейс приложения должен быть полностью адаптивным и корректно отображаться на основных типах устройств.

4) Документация:

- по итогам проекта должна быть предоставлена полная техническая документация, API-документация, а также интуитивно понятные пользовательские инструкции.

5) Обучение и поддержка:

- в продукт должна быть встроена интерактивная система обучения для новых пользователей;

- необходимо разработать базу знаний и систему поддержки пользователей внутри приложения.

6) Защита данных:

- приложение должно строго соответствовать законодательству о защите персональных данных;

- данные пользователей должны быть надежно защищены с использованием современных методов шифрования.

Веб-приложение должно соответствовать требованиям международных стандартов по защите персональных данных, включая шифрование данных и меры защиты от несанкционированного доступа.

### Высокоуровневые риски проекта

В процессе инициации проекта «Pure Paw-some» были выявлены следующие высокоуровневые риски:

1) Риск изменения требований:

- Описание: в процессе разработки заказчик может изменить или расширить требования к функционалу приложения, добавив новые функции для питомцев или социальные возможности;

- Влияние на проект: изменение требований может привести к увеличению сроков и бюджета проекта, необходимости переработки уже реализованных модулей и нарушению общего плана разработки;

- Меры снижения риска: регулярные встречи с заказчиком для уточнения и приоритизации требований, использование гибкой методологии разработки (Scrum) для управления изменениями в рамках спринтов.

2) Риск недостаточного вовлечения пользователей:

- Описание: владельцы домашних животных могут недостаточно активно участвовать в тестировании приложения и предоставлении обратной связи на этапе разработки;

- Влияние на проект: низкая вовлеченность пользователей может привести к недостаточной проверке юзабилити, пропуску функциональных недочетов и снижению удовлетворенности конечных пользователей после запуска;

- Меры снижения риска: привлечение фокус-группы владельцев животных на ранних этапах разработки, регулярное проведение юзабилити-тестирований, создание программы раннего доступа для получения обратной связи.

3) Риск несовместимости с внешними системами:

- Описание: возможны трудности с интеграцией приложения с календарями (Google Calendar, Apple Calendar) и умными устройствами для сбора данных о питомцах;

- Влияние на проект: проблемы с интеграцией могут привести к задержкам в разработке, дополнительным затратам и ограничению функциональности приложения;

- Меры снижения риска: проведение технического анализа API сторонних сервисов до начала разработки, создание прототипов интеграций на ранних этапах, разработка fallback-решений на случай проблем с интеграцией.

4) Риск нарушения сроков разработки:

- Описание: возможные задержки на этапах разработки и тестирования из-за сложности реализации социальных функций, каталога пород и системы рекомендаций;

- Влияние на проект: нарушение сроков может повлиять на запуск приложения к целевому сезону (конец лета 2026 года) и коммерческие показатели проекта;

- Меры снижения риска: детальное планирование этапов проекта с учетом зависимостей между модулями, регулярный мониторинг прогресса, заложение временных буферов в критических этапах разработки.

5) Риск проблем с безопасностью данных:

- Описание: нарушение требований к защите персональных данных пользователей и информации о питомцах может привести к утечке конфиденциальной информации;

- Влияние на проект: утечка данных может привести к юридическим последствиям, финансовым потерям и подрыву репутации продукта на раннем этапе его существования;

- Меры снижения риска: внедрение современных стандартов безопасности данных (шифрование, безопасное хранение), регулярное проведение аудитов безопасности, строгий контроль доступа к пользовательским данным.

6) Риск недостатка квалифицированных ресурсов:

- Описание: нехватка специалистов с опытом разработки социальных платформ и работы с алгоритмами рекомендательных систем;

- Влияние на проект: дефицит квалифицированных кадров может привести к снижению качества разработки, нарушению сроков и недостаточной проработке ключевых функций продукта;

- Меры снижения риска: заблаговременный подбор команды с релевантным опытом, партнерство с внешними экспертами в данной области, организация обучения для сотрудников по специфичным технологиям.

### Ограничения проекта

Для проекта по созданию трекера ухода за питомцами «Pure Paw-Some» определены следующие ограничения:

- Проект должен быть завершен и приложение запущено в эксплуатацию не позднее середины III квартала 2026 года.

- Команда разработки ограничена в ресурсах: ИТ-специалисты задействованы на проекте не более 70% рабочего времени, руководитель проекта выделен на 50% рабочего времени.Затраты на техническую поддержку должны быть минимизированы.

- Используемые технологии и платформы должны соответствовать текущей ИТ-инфраструктуре PTLabs.

- Запрещено приобретение дополнительного коммерческого ПО без письменного согласования с ИТ-директором.

- Приоритет отдается использованию открытого и свободного программного обеспечения.

- Продукт должен соответствовать стандартам безопасности при обработке персональных данных пользователей и информации о питомцах.

- Соответствие требованиям законодательства о защите персональных данных.

### Допущения проекта

Поддержка руководства:

Предполагается, что руководство компании «P&TLabs» будет оказывать активную поддержку на всех этапах реализации проекта, включая оперативное принятие стратегических решений, утверждение ресурсов и содействие в продвижении продукта на рынке.

Доступность ключевых специалистов. Принято, что ключевые специалисты (разработчики, дизайнеры, эксперты-ветеринары) будут доступны в требуемые сроки для участия в проекте. В случае их недоступности могут возникнуть задержки в выполнении критических задач, особенно на этапах проектирования и тестирования функциональности.

Сроки начала проекта и его фаз. Проект будет начат 20 сентября 2025 года, а ключевые фазы (проектирование, разработка модулей, тестирование, запуск) будут завершены согласно утвержденному 11-месячному графику. Если начальная дата проекта сдвинется, могут возникнуть риски с соблюдением финального дедлайна 20 августа 2026 года.

Интеграция с внешними сервисами. Предполагается, что сторонние сервисы (календари, платформы для умных устройств) имеют стабильные API и их интеграция с приложением «Pure Paw-some» пройдет без значительных технических проблем. В противном случае могут потребоваться дополнительные ресурсы и время для поиска альтернативных решений.

Качество и доступность исходных данных. Принято, что данные для наполнения каталога пород животных (характеристики, особенности ухода, медицинская информация) являются достоверными, полными и могут быть легально использованы в приложении. Если это предположение окажется неверным, проект столкнется с дополнительными трудозатратами на поиск и верификацию контента.

Финансирование проекта. Предполагается, что финансирование проекта будет стабильным и своевременным в пределах утвержденного бюджета. Все необходимые ресурсы будут предоставлены в соответствии с планом. Если финансирование будет сокращено или отложено, это может замедлить реализацию проекта или потребовать пересмотра объема функциональности приложения.

Стабильность технологической инфраструктуры. Принято, что текущая ИТ-инфраструктура компании способна поддерживать разработку и эксплуатацию веб-приложения без необходимости крупных дополнительных инвестиций в оборудование или программное обеспечение.

Вовлеченность целевой аудитории. Предполагается, что владельцы домашних животных проявят достаточный интерес к функционалу приложения и будут активно использовать основные модули (трекер здоровья, календарь ухода, сообщество) после его запуска.

Соответствие законодательным требованиям. Принято, что требования законодательства в области защиты персональных данных и правил размещения медицинской информации о животных не претерпят существенных изменений в течение срока реализации проекта.

### Критерии успешности проекта

| По параметрам целей проекта | Критерии успешности |
| --- | --- |
| По содержанию | Веб-приложение "Pure Paw-Some" содержит функционал каталога животных, персональных трекеров питомцев, системы уведомлений, сообщества пользователей и административной панели. Все ключевые функции работают корректно и соответствуют согласованным требованиям Заказчика. |
| По срокам | Проект завершен и веб-приложение запущено в эксплуатацию не позднее середины III квартала 2026 года. Основные промежуточные этапы (анализ требований, разработка ядра приложения, создание модулей, тестирование) выполнены в запланированные сроки в рамках 11-месячного цикла разработки. |
| По стоимости | Реализация проекта укладывается в утвержденный бюджет без превышения. Экономический эффект: достижение показателя удержания пользователей на уровне не менее 70% в первый год работы приложения. |
| По качеству | Приложение соответствует стандартам безопасности и надежности при обработке персональных данных пользователей и информации о питомцах. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и обеспечивает быстрый доступ к ключевым функциям (поиск породы - не более 30 секунд, добавление питомца - не более 2 минут). Отсутствие критических ошибок и сбоев в работе системы на этапе запуска, время отклика системы не превышает 2 секунд при стандартной нагрузке. |

### Сводное расписание контрольных событий

| Описание контрольных событий | Планируемая дата |
| --- | --- |
| Проект инициирован | 20.09.2025 |
| Сформирована команда проекта | 27.09.2025 |
| Согласовано содержание проекта | 04.10.2025 |
| Утвержден план управления проектом | 11.10.2025 |
| Завершение этапа анализа и проектирования системы | 25.10.2025 |
| Завершение разработки ядра приложения и модуля профилей питомцев | 13.12.2025 |
| Завершение разработки системы уведомлений и контроля ухода | 14.02.2026 |
| Завершение разработки базы знаний и диагностического помощника | 28.03.2026 |
| Завершение всестороннего тестирования и подготовка к запуску | 11.04.2026 |
| Запуск приложения в продакшен (Release v1.0) | 20.04.2026 |
| Начало этапа поэтапного запуска и сбора обратной связи | 21.04.2026 |
| Завершение сбора первичной обратной связи | 15.06.2026 |
| Начало разработки премиум-функций | 16.06.2026 |
| Завершение разработки и внедрения премиум-функций | 11.08.2026 |
| Завершение оптимизации и масштабирования инфраструктуры | 25.08.2026 |
| Проект завершен | 20.08.2026 |

### Назначение руководителя проекта

Руководителем проекта назначена Козека Елизавета Максимовна.

### Полномочия и ответственность руководителя проекта

Руководитель проекта отвечает за разработку, координацию команды и своевременную сдачу проекта. Он имеет право принимать решения по техническим аспектам и управлять ресурсами проекта.